Администрация Артемовского городского округа

Приморский край

Постановление от 16.09.2016 № 793-па

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»

(в ред. Постановления администрации Артемовского городского округа

от 03.10.2019 № 2003-па)

|  |
| --- |
|  |

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» (далее – Программа) |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение администрации Артемовского городского округа от 15.10.2015 № 543-ра «О разработке проекта муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 № 1075 «О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»  Указ Президента Российской Федерации от 14.05.1996 № 712 «Об Основных направлениях госу-дарственной семейной политики»  постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р)  Концепция государственной политики в отношении молодой семьи (утверждена министром образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко 08.05.2007)  Закон Приморского края от 11.11.2005 № 297-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2021 годы»  решение Думы Артемовского городского округа от 28.05.2009 № 147 «О Положении об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в Артемовском городском округе»  решение Думы Артемовского городского округа от 17.08.2017 № 865 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2017–2023 годы»  постановление администрации Артемовского городского округа от 29.07.2013 № 1890-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Артемовском городском округе» |
| Заказчик Программы | Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городско округа |
| Исполнители Программы | Администрация Артемовского городского округа в лице управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городско округа, управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа |
| Цель Программы | Создание благоприятных условий в решении жилищной проблемы молодых семей Артемовского городского округа |
| Задача Программы | Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей Артемовского городского округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Сроки и этапы реализации  Программы | 2018-2020 годы в один этап |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Источником финансового обеспечения Программы являются средства бюджета Артемовского городского округа, субсидии краевого и федерального бюджетов.  Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета Артемовского городского округа:  2018 год – 7 000,0 тыс. рублей  2019 год – 7 353,64420 тыс. рублей  2020 год – 10 197,54712 тыс. рублей.  Ожидаемый объем финансового обеспечения Программы за счет субсидии бюджета Приморского края:  2018 год – 14 087 043,48 рубля  2019 год – 14 203 569,95 рубля  2020 год – 13 282 692,48 рублей.  Ожидаемый объем финансового обеспечения Программы за счет субсидии федерального бюджета составляет:  2018 год – 13 499 127,02 рубля  2019 год – 20 054 920,05 рублей  2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение доли молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, на 2,2 процентных пункта |
| Особые условия реализации  Программы: | Программа подлежит реализации при условии признания Артемовского городского округа получателем субсидий из краевого бюджета в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы» |
| Организация управления и контроль за исполнением Программы | Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются Заказчиком Программы в лице управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа.  Заказчик Программы:  осуществляет государственную регистрацию Программы и внесенных в нее изменений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;  в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;  в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;  ежегодно проводит оценку эффективности Программы в отношении муниципальной программы;  ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программы |

1. **Общая характеристика и анализ социально-экономической ситуации**

Программа предусматривает создание благоприятных условий в решении жилищной проблемы молодых семей Артемовского городского округа.

Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей Артемовского городского округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, осуществляется путем предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей человеческой жизни, поскольку все люди на разных этапах своего существования, так или иначе, связаны с семьей, именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрывается внутренний мир и индивидуальные качества личности.

Статистика свидетельствует, что переход к рыночной системе хозяйствования болезненно отразился на состоянии семьи как социального института. Несмотря на то, что рождаемость за последнее время возросла, но для простого воспроизводства населения этого недостаточно. Много детей рождается вне брака. Половина брачных союзов не регистрируется, поэтому укрепление социального института семьи, возрождение семьи, семейного образа жизни и семейных ценностей является первоочередной и важной задачей при воспитании подрастающего поколения.

В результате опроса молодежи округа было выявлено, почему молодые люди живут в гражданском браке, а если и создают семьи, то рождение детей не рассматривают в ближайшем будущем. Основная причина – это отсутствие перспектив улучшения жилищных условий.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в округе. Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей округа позволит сформировать экономически активный слой населения.

Решать обозначенные проблемы целесообразно программно-целевым методом.

На территории Артемовского городского округа имеется положительный опыт реализации программных мероприятий, направленных на укрепление семейных отношений, развитие положительных демографических тенденций в округе: в период c 2004 по 2010 годы на территории округа осуществлялись мероприятия по исполнению городской целевой программы «Квартира молодой семье» на 2004-2010 годы в рамках краевой целевой программы «Квартира молодой семье» на 2002-2010 годы.

В ходе реализации программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

64 молодые семьи Артемовского городского округа получили жилье в 90-квартирном доме по адресу: г. Артем, ул. Космонавтов, 3/1. Все 64 квартиры оформлены в собственность.

29 молодых семей Артемовского городского округа получили субсидию на компенсацию части затрат, произведенных ими на погашение части кредита.

В период с 2013 по 2015 год в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа» 67 молодых семей Артемовского городского округа улучшили жилищные условия за счет получения социальных выплат на приобретение жилья.

В 2016 году планируется, что 25 молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты улучшат свои жилищные условия.

Ежегодно доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в общем количестве молодых семей, признанных нуждающимися, составляет около 30%.

По итогам реализации Программных мероприятий планируется увеличить долю молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в общем количестве молодых семей, признанных нуждающимися, на 2,2 процентных пункта.

Таким образом, реализация Программных мероприятий позволит сформировать позитивную установку молодежи на брак, семью и ответственное родительство, укрепить институт молодой семьи, закрепить положительные демографические тенденции в округе, а также улучшить жилищные условия молодых семей округа.

**2. Цель и задача Прграммы**

Цель Программы:

Создание благоприятных условий в решении жилищной проблемы молодых семей Артемовского городского округа.

Задача Программы:

Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей Артемовского городского округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

**3. Перечень мероприятий**

В целях комплексного выполнения системы мер, направленных на поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей Артемовского городского округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, определен перечень мероприятий по реализации Программы:

признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий;

признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

признание молодой семьи участницей подпрограммы;

формирование списков молодых семей – участников подпрограммы в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому;

внесение изменений в сформированные списки молодых семей – участников подпрограммы и утвержденный список молодых семей – претендентов на получение социальной выплата в соответствующем году;

выдача молодым семьям – претендентам на получение социальной выплаты в соответствующем году в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты;

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение стандартного жилья или строительство жилого дома в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в соответствии с приложением № 1 к Особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=28F240BB942D423FE58B56C48083A61B99075BC0AD2EF0404E58FC467D6B3F34238F92F025EB75C2BEMCJ) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Информация о предоставлении мер социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в установленном законодательстве порядке.

Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи – участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, который равен средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Приморскому краю, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 1.

Перечень мероприятий Программы. Сведения о взаимосвязи целевых показателей (индикаторов) с мероприятиями Программы и ожидаемыми результатами их реализации приведены в приложении 2.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении 3.

Администрация Артемовского городского округа принимает решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы; о внесении изменений в сформированные списки молодых семей – участников подпрограммы и утвержденный список молодых семей – претендентов на получение социальной выплата в соответствующем году.

Указанные решения принимаются на основании протокола Комиссии по организации выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа», состав и порядок работы которой утверждается распоряжением администрации Артемовского городского округа, и оформляются постановлением администрации Артемовского городского округа

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Мероприятия, предусмотренные Программой, планируется выполнить в один этап в течение 2018-2020 годов.

**5. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы**

Источником финансового обеспечения Программы являются средства бюджета Артемовского городского округа, субсидии краевого и федерального бюджетов.

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета Артемовского городского округа:

2018 год – 7 000,0 тыс. рублей

2019 год – 7 353,64420 тыс. рублей

2020 год – 7 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемый объем финансового обеспечения Программы за счет субсидии бюджета Приморского края:

2018 год – 14 087 043,48 рубля

2019 год – 14 203 569,95 рублей

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемый объем финансового обеспечения Программы за счет субсидии федерального бюджета составляет:

2018 год – 13 499 127,02 рубля

2019 год – 20 054 920,05 рубля

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств краевого бюджета устанавливается в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы.

В случае признания Приморского края получателем субсидии из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», социальная выплата за счет средств федерального бюджета предоставляется в соответствии с государственной подпрограммой

**6. Оценка эффективности реализации Программы**

Достижение цели Программы осуществляется путем решения следующей задачи: поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей Артемовского городского округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основным целевым показателем (индикатором) Программы, характеризующим эффективность реализации Программы, в том числе достижение цели и степень выполнения задачи муниципальной Программы является «Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в общем количестве молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, на конец отчетного периода».

При расчете значения целевого индикатора используются данные отдела учета и распределения жилья администрации Артемовского городского округа о количестве молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на конец отчетного года.

Значение целевого индикатора рассчитывается путем деления числа молодых семей, улучшивших свои жилищные условия путем использования социальной выплаты в текущем году на общее число молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на конец отчетного года.

В соответствии с мониторингом ключевых показателей обеспечения жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Артемовском городском округе, в том числе граждан, подлежащих обеспечению жильем с привлечением средств федерального бюджета (молодые семьи), за период с 2014 по 2015 год выявлено, что количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец отчетного года составляет в среднем 85 молодых семей.

В рамках реализации Программных мероприятий предполагается, что улучшат свои жилищные условия путем использования социальной выплаты в 2018 году – 34 молодых семей, в 2019 году – 33 молодых семьи, в 2020 году – 38 молодых семей.

По итогам реализации Программных мероприятий с учетом того, что все 38 молодых семей будут утверждены департаментом по делам молодежи Приморского края претендентами на получение социальной выплаты в текущем году, доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в общем количестве молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, на конец отчетного периода составит 20,8%.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

**7. Управление реализацией Программой и контроль за ходом ее исполнения**

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются заказчиком Программы.

Заказчик Программы:

обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

осуществляет государственную регистрацию Программы и внесенных в нее изменений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

организует реализацию Программы, в том числе обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий и координацию их действий по реализации Программы;

при необходимости осуществляет внесение изменений в Программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а

также конечных результатов ее реализации;

в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей  Артемовского городского округа  на 2018-2020 годы» |
|  |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование основного мероприятия; наименование мероприятия** | **Исполни- тели**  **мероприя- тия** | **Сроки реализа- ции меро-приятия** | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | | | | **Источники**  **финансово-го**  **обеспече-ния** | **Получатели средств** |
| **Всего, в т.ч. по источникам финансового обеспечения** | **в том числе по годам** | | |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | Задача: Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей Артемовского городского округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие:  Содействие в решении жилищных проблем молодых семей | х | х | 83 198,3047 | 34 586,1705 | 41 612,1342 | 7 000,0000 | МБ  КБ  ФБ | х |
|  | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) стандартного жилья | УКТМП,  ОУРЖ | 2018-2020 гг. | 83 198,3047 | 34 586,1705 | 41 612,1342 | 7 000,0000 | х | администрация округа |
| 83 198,3047 | 7 000,00000 | 7 353,64420 | 7 000,0000 | МБ |
| 14 087,04348 | 14 203,56995 | - | КБ |
| 13 499,12702 | 20 054,92005 | - | ФБ |
|  | **Итого по Программе** | **х** | **х** | 83 198,3047 | 34 586,17050 | 41 612,1342 | 7 000,0000 | **х** | х |
|  | В том числе по источникам: | 21 353,64420 | 7 000,00000 | 7 353,64420 | 7 000,0000 | МБ | х |
| 28 290,61343 | 14 087,04348 | 14 203,56995 | - | КБ | х |
| 33 554,04707 | 13 499,12702 | 20 054,92005 | - | ФБ | х |

##### Примечание:

|  |  |
| --- | --- |
| администрация округа | - администрация Артемовского городского округа. |
| УКТМП | - управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа. |
| УМС | - управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа. |
| МБ | - бюджет Артемовского городского округа. |
| КБ | - субсидии бюджета Приморского края. |
| ФБ | - субсидии федерального бюджета. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей  Артемовского городского округа  на 2018-2020 годы» |
|  |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»**

**СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) С МЕРОПРИЯТИМИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование основного мероприятия; наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | | | | | | **Взаимосвязь мероприятия и ожидаемого результата реализации мероприятия с целевым показателем (индикатором) Программы**  **(наименование целевого показателя (индикатора) Программы)** |
| **наименование**  **показателя** | **единица**  **измерения** | **всего** | **в том числе по годам** | | |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Задача: Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей Артемовского городского округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие:  Содействие в решении жилищных проблем молодых семей | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья экономкласса | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семья | 108 | 34 | 33 | 38 | Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, на конец отчетного периода |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей  Артемовского городского округа  на 2018-2020 годы» |
|  |  |

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)**

**муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя**  **(индикатора)** | **Ед. измерения** | **Отчетный**  **год** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Ожидаемые результаты**  **реализации Программы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Доля молодых семей, улучшив-ших свои жилищные условия, в общем количестве молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, на конец отчетного периода | % | 35 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | Увеличение доли молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, составит 20,8% к 2020 году на конец отчетного периода |