Приложение

к постановлению администрации Артемовского городского округа

от 20.03.2024 № 247-па

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Артемовского городского округа

от 22.03.2019 № 294-па

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Артемовском городском округе»**

**Артём**

**2024**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **Программы** | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артёмовском городском округе» |
| **Дата принятия решения о разработке Программы** | распоряжение администрации Артемовского городского округа  от 17.09.2018 № 609-ра «О разработке муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Артёмовском городском округе» |
| **Основание для**  **разработки**  **Программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;  распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;  постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы»;  решение Думы Артемовского городского округа от 17.08.2017 № 865 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2017-2023 годы»;  решение Думы Артемовского городского округа от 20.02.2020 № 357 «Об утверждении Положения об обеспечении условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в Артемовском городском округе»;  постановление администрации Артемовского городского округа от 29.07.2013 № 1890-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Артемовском городском округе» |
| **Заказчик Программы** | администрация Артемовского городского округа в лице управления физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа |
| **Исполнители**  **Программы** | управление физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа;  МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика»;  МКУДО СШ «Темп»;  МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема»;  МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема»;  МАУ ДО СШ «СШ «Центр зимних видов спорта» |
| **Цель**  **Программы** | развитие массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта на территории Артемовского городского округа |
| **Задачи**  **Программы** | 1. Повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.  2. Повышение качества оказания услуг по реализации программ спортивной подготовки.  3. Повышение уровня пожарной безопасности объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта.  4. Повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.  5. Снижение уровня аварийного состояния объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта.  6. Реализация полномочий администрации округа в сфере физической культуры и спорта |
| **Сроки и этапы**  **реализации**  **Программы** | Сроки реализации: 2021-2026 гг.  Этапы реализации: Программа реализуется в один этап |
| **Объемы и источники финансового обеспечения Программы**  **(в текущих ценах каждого года)** | Общий объем финансового обеспечения составляет  1211787,98828 тыс. руб., в том числе:  из средств местного бюджета 1089092,16517 тыс. руб., из них:  2021 год – 158740,32077 тыс. руб.;  2022 год – 163808,95785 тыс. руб.;  2023 год – 195511,10419 тыс. руб.;  2024 год – 198247,40963 тыс. руб.;  2025 год – 183953,67501тыс. руб.;  2026 год - 188830,69772 тыс. руб.;  из средств краевого бюджета 96889,13660 тыс. руб., из них:  2021 год – 53095,51404 тыс. руб.;  2022 год – 32350,40429 тыс. руб.;  2023 год – 3879,94571 тыс. руб.;  2024 год – 5978,02111 тыс. руб.;  2025 год – 792,26590 тыс. руб.;  2026 год - 792,98555 тыс. руб.;  из средств федерального бюджета 25806,68651 тыс. руб., из них:  2021 год – 25000,00000 тыс. руб.;  2022 год – 456,64126 тыс. руб.;  2023 год – 152,75753 тыс. руб.;  2024 год – 197,28772 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные  результаты  реализации  Программы | Результаты реализации мероприятий Программы:  1. Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством оказания услуг населению, систематически занимающемуся физической культурой и спортом в Артемовском городском округе, к 2026 году до 64,36 %.  2. Сохранение доли граждан (населения) Артемовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Артемовского городского округа на уровне 2022 года в размере 57,95 %.  3. Достижение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта к 2026 году до 38 %.  4. Достижение доли объектов спорта муниципальных учреждений  физической культуры и спорта, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности, к 2026 году 100 %.  5. Достижение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности к 2026 году 64,11 %.  6. Достижение доли объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных управлению физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа, здания которых не находятся в аварийном состоянии или не требуют капитального ремонта, 46,67 % к 2026 году.  7. Достижение установленных значений целевых показателей Программы |
| **Налоговые расходы (с разбивкой по годам, с учетом срока действия Программы)** | Налоговые расходы отсутствуют |

1. **Общая характеристика и анализ социально-экономической ситуации в сфере физической культуры и спорта Артемовского городского округа**

С целью развития массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта, программ спортивной подготовки по видам спорта на территории Артемовского городского округа услуги в области физической культуры и спорта оказывают пять муниципальных учреждений, указанных в следующей таблице. Учреждениями, согласно муниципальному заданию, ведется подготовка спортсменов по различным видам спорта.

**Муниципальные учреждения физической культуры и спорта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование учреждения** | **Виды спорта и (или) услуги** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Центр физической культуры и спорта  г. Артема» (МКУ «ЦФКиС») | плавание, фигурное катание, хоккей, услуги спортивных сооружений |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Атлетическая гимнастика» Артемовского городского округа (МКУ СШ «Атлетическая гимнастика») | бокс, дзюдо, пауэрлифтинг, пожарно-спасательный спорт, спортивная борьба, футбол, фигурное катание на коньках, киокусинкай, самбо, кудо |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Темп» Артемовского городского округа (МКУ СШ «Темп») | баскетбол, кикбоксинг, кудо, киокусинкай, легкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, самбо, спортивная борьба, фигурное катание на коньках, футбол, хоккей |
| 4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Феникс» Артемовского городского округа (МБОУДО ДЮСШ «Феникс») | баскетбол, бокс, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, спортивная акробатика, тхэквондо, хоккей, конькобежный спорт |
| 5 | Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» Артемовского городского округа | горнолыжный спорт |

Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности имеют в своем распоряжении объекты спорта.

На территории Артемовского городского округа активно развиваются программы спортивной подготовки, школьный и массовый спорт. На территориях Артемовского городского округа осуществляется строительство плоскостных спортивных сооружений – универсальных спортивных площадок, что позволяет вовлекать разновозрастное население городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом.

Ввиду активного взаимодействия с общественными объединениями (федерациями) по видам спорта, которые также ведут деятельность по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом по различным направлениям: спортивное ориентирование, спортивная акробатика, шахматы, баскетбол, волейбол, танцевальный спорт, автомобильный и мотоциклетный спорт, бадминтон, хоккей, футбол, легкая атлетика, киокусинкай, пауэрлифтинг, айкидо, чир-спорт, художественная гимнастика, горнолыжный спорт, сноуборд, фигурное катание, парусный спорт, прыжки на батуте, самбо, спортивная борьба, водные виды спорта и т.д. - массовый спорт динамично развивается.

С целью решения задачи по повышению качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности получают бюджетные ассигнования на реализацию муниципального задания, а также   
на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

Повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта позволяет вовлекать в систематические занятия физической культурой и спортом население Артемовского городского округа, что позволяет реализовывать стратегическую цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта, а также обеспечивать выполнение задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Артемовского городского округа.

На территории Артемовского городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы» и реализовывается муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы». Реализация данных муниципальных программ позволила увеличить число систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2017 году их количество составило 35208 человек, в 2019 году 56867 человек.

В целях повышения интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом физкультурные и спортивные мероприятия регулярно освещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте Артемовского городского округа.

Полномочия органов местного самоуправления реализуются в отношении жителей Артемовского городского округа всех возрастов, в том числе лиц пожилого возраста.

Актуальной остается проблема поддержания объектов спорта в надлежащем состоянии, особенно учитывая увеличение требований потребителя к качеству оказания услуг в области физической культуры и спорта. Данные требования связаны с модернизацией, улучшением материально-технической оснащенности объектов спорта.

Повышение конкурентоспособности учреждений физкультурно-спортивной направленности позволяет увеличить интерес граждан к обучению по программам спортивной подготовки по разным видам спорта.

В 2020 г. количество занимающихся на этапах спортивной подготовки в спортивных школах «Темп» и «Атлетическая гимнастика» составило 1418 человек.

Формируются условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам и услугам в сфере физической культуры и спорта, также выполняется комплекс мероприятий по развитию адаптивной физической культуры и спорта. В настоящее время услуги в сфере адаптивной физической культуры населению оказывают два спортивных учреждения, осуществляющих спортивную деятельность по адаптированным программам, и два отделения всероссийских общественных организаций. Число систематически занимающихся адаптивным спортом (спортом инвалидов) по состоянию на 31.12.2019 г. составило 367 человек.

На территории Артемовского городского округа решается задача государственной политики в области физической культуры и спорта, направленная на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения. В рамках решения данной задачи в марте 2016 года муниципальное казенное учреждение «Центр физической культуры и спорта г. Артема» было наделено полномочиями центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории Артемовского городского округа. За истекший период 263 человека в 2016 году, 744 человека в 2017 году, 627 человек в 2018 году, 406 человек в 2019 году приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, из них: золотой знак получили 3 человека в 2016 году, 26 человек в 2017 году, 45 человек в 2018 году, 73 человека в 2019 году; серебряный знак получили 20 человек в 2016 году, 92 человека в 2017 году, 18 человек в 2018 году, 70 человек в 2019 году; бронзовый знак получили 14 человек в 2016 году, 97 человек в 2017 году, 31 человек в 2018 году, 44 человека в 2019 году.

С целью обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных объектов спорта осуществляется систематическое и регулярное обслуживание средств предупреждения (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре). Также для достижения высокой степени обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в учреждениях физической культуры и спорта предусматривается финансовое обеспечение соблюдения требований Правил пожарной безопасности «ППБ-0-148-87. Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений», в том числе: обучение ответственных лиц, приобретение наглядной агитации, светоотражающих указателей и пр.

1. **Цель и задачи Программы**

Целью Программы является развитие массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта на территории Артемовского городского округа.

Основными задачами Программы являются:

повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта;

повышение качества оказания услуг по реализации программ спортивной подготовки;

повышение уровня пожарной безопасности объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

снижение уровня аварийного состояния объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

реализация полномочий администрации округа в сфере физической культуры и спорта».

**3. Перечень мероприятий Программы**

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, способствующих решению поставленных задач, направленных на улучшение качества оказания услуг и дальнейшее развитие сферы физической культуры и спорта на территории Артёмовского городского округа.

Перечень мероприятий Программы приведён в приложении 1 к Программе.

Сведения о взаимосвязи целевых показателей (индикаторов) с мероприятиями Программы и ожидаемыми результатами их реализации приведены в приложении 2 к Программе.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении 3 к Программе.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы будет осуществляться с 2021 по 2026 год в один этап.

Сроки реализации Программы учитывают ресурсные возможности бюджета Артемовского городского округа для обеспечения программных мероприятий.

**5. Финансовое обеспечение Программы**

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2021-2026 гг. составляет 1 211 787,98828 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения планируемых мероприятий по основным направлениям финансового обеспечения с разбивкой по источникам и годам реализации Программы:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки реализации по годам** | | | | | | **Итого** | **Источники финансового обеспечения** |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 236835,83481 | 196616,00340 | 199543,80743 | 204422,71846 | 184745,94091 | 189623,68327 | 1211787,98828 |
| 158740,32077 | 163808,95785 | 195511,10419 | 198247,40963 | 183953,67501 | 188830,69772 | 1089092,16517 | бюджет Артемовского  городского округа |
| 53095,51404 | 32350,40429 | 3879,94571 | 5978,02111 | 792,26590 | 792,98555 | 96889,13660 | бюджет Приморского края |
| 25000,00000 | 456,64126 | 152,75753 | 197,28772 | 0,00000 | 0,00000 | 25806,68651 | федеральный бюджет |

**6. Налоговые льготы**

Налоговых льгот (налоговых расходов), соответствующих целям и показателям Программы, не предусмотрено

**7. Оценка эффективности реализации Программы**

Для реализации Программы будут использоваться целевые показатели (индикаторы) Программы (приложение 3 к Программе).

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями, установленными Программой.

Уровень удовлетворенности населения качеством оказания услуг населению, систематически занимающемуся физической культурой и спортом в Артемовском городском округе, будет определяться посредством проведения опроса на сайте МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» либо с помощью анкетирования.

Целевым показателем (индикатором) Программы, характеризующим уровень удовлетворенности населения качеством оказания услуг в сфере физической культуры   
и спорта, является увеличение уровня удовлетворенности населения качеством оказания услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта в Артемовском городском округе и рассчитывается по формуле:



где:

УУФКиС –уровень удовлетворенности населения качеством оказания услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта в Артемовском городском округе;

НУФКиС – численность населения, удовлетворенного качеством оказания услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта в Артемовском городском округе;

НР – численность населения, принявшего участие в опросе о качестве оказания услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта в Артемовском городском округе.

Целевым показателем (индикатором) Программы, характеризующим долю граждан (населения), систематически занимающихся физической культурой и спортом, является увеличение доли граждан (населения), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в Артемовском городском округе, и рассчитывается по формуле:

Дз = Чз/(Чн - Чнп) х 100,

где:

Чз - численность населения в возрасте от 3 до 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по [форме № 1-ФК](consultantplus://offline/ref=91B4EA971A9A4D40C41BC8AC3FD156CA2FA22E659B50F6FB4C3B423DDD4844D4F1682A71ACD7FCEFFF72E7F905012967799A8DC4898E13F51Aw6X) «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн - численность населения в возрасте от 3 до 79 лет;

Чнп - численность населения в возрасте от 3 до 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения.

Целевым показателем (индикатором) Программы, характеризующим долю занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, является увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта Артемовского городского округа и рассчитывается по формуле:

Дзсп = (Чсп / Чобщ) х 100,

где:

Дзсп – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;

Чсп - численность граждан, получающих услугу по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;

Чобщ - численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта в муниципальных учреждениях дополнительного образования и численность занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях.

Целевым показателем (индикатором) Программы, характеризующим долю объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности, является достижение значения данного показателя 100%.

Целевым показателем (индикатором) Программы, характеризующим уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, является увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности и рассчитывается по формуле:

, где:

ОССЕПС - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности;

ЕПСфакт – единовременная пропускная способность объектов спорта Артемовского городского округа;

ЕПСнорм - усредненный норматив единовременной пропускной способности.

Целевым показателем (индикатором) Программы, характеризующим достижения установленных значений целевых показателей Программы, является исполнение мероприятий Программы к 2023 г. на 100 %.

Целевым показателем (индикатором) Программы, характеризующим долю объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных управлению физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа, здания которых не находятся в аварийном состоянии или не требуют капитального ремонта, является увеличение доли объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных управлению физической куль-туры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа, здания которых не находятся в аварийном состоянии или не требуют капитального ремонта, и рассчитывается по формуле:

Давсост = (Кобавсост/Коб ) х 100%, где:

Кобавсост - количество объектов спорта муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа, здания которых не находятся в аварийном состоянии или не требуют капитального ремонта;

Коб - количество объектов спорта муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа.

**8. Организация управления и контроль за исполнением Программы**

Заказчик Программы:

в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

ежегодно проводит оценку эффективности Программы в отношении муниципальной программы;

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

осуществляет государственную регистрацию Программы и внесенных в нее изменений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Приложение 1

к постановлению администрации Артемовского городского округа

от 20.03.2024 № 247-па

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование комплекса процессных**  **мероприятий;**  **наименование**  **мероприятия** | **Исполнители мероприятия** | **Сроки**  **реали-**  **зации**  **меропри-**  **ятия** | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | | | | | | | | **Источники**  **финансового обеспечения** | **Получатели средств** |
| **всего, в т.ч. по источникам финансового обеспечения** | **в том числе** | | | | | | |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. Задача Программы: Повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий: обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, в т.ч. на закупку товаров, работ и услуг для государст- | Х | Х | 671403,19210 | 100885,01826 | 102010,07264 | 125022,44206 | 119675,58015 | | 111454,48729 | 112355,59170 | МБ | Х |
| 276445,92696 | 44592,13733 | 43065,39731 | 50788,39232 | 46000,00000 | | 46000,00000 | 46000,00000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 207515,82686 | 35360,94964 | 30983,66998 | 46892,35533 | 35822,90683 | | 30074,53077 | 28381,41431 | МБ |
| 160044,22877 | 21480,44682 | 25081,94179 | 30861,98813 | 27157,38750 | | 28089,44339 | 27373,02114 | в т.ч. доходы от |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | венных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | платных услуг |  |
| 1.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема», в т.ч. на закупку товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | УФКСи  ОЗ  ЦФКиС | 2021- 2026 | 627750,57601 | 93650,21478 | 94564,22003 | 110281,08206 | 113225,28015 | | 107004,18729 | 109025,59170 | МБ | ЦФКиС |
| 269328,41808 | 42222,88833 | 41787,13743 | 47318,39232 | 46000,00000 | | 46000,00000 | 46000,00000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 195227,25798 | 32991,70064 | 29705,41010 | 38251,29533 | 35822,90683 | | 30074,53077 | 28381,41431 | МБ |
| 152926,71989 | 19111,19782 | 23803,68191 | 27391,98813 | 27157,38750 | | 28089,44339 | 27373,02114 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 1.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на  приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджет-ных инвестиций), в т.ч.: | УФКСи  ОЗ ЦФКиС | 2021-  2023 | 12288,56888 | 2369,24900 | 1278,25988 | 8641,06000 | - | | - | - | МБ | ЦФКиС |
| 7117,50888 | 2369,24900 | 1278,25988 | 3470,00000 | - | | - | - | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 1.1.2.1. | Приобретение оргтехники | ЦФКиС | 2021-  2023 | 924,0400 | 700,890 | 102,500 | 120,6500 | - | | - | - | МБ | ЦФКиС |
| 874,74000 | 700,89000 | 102,5000 | 71,35000 | - | | - | - | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 1.1.2.2. | Приобретение хозяйственного инвентаря, оборудования, мебели | 11094,55888 | 1653,35900 | 1175,75988 | 8265,44000 | - | | - | - | МБ |
| 6182,53888 | 1653,35900 | 1175,75988 | 3353,42000 | - | | - | - | в т.ч. доходы от платных |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | услуг |  |
| 1.1.2.3. | Приобретение спортивного инвентаря |  |  | 269,9700 | 15,0000 | - | 254,9700 | - | | - | - | МБ |  |
| 60,2300 | 15,0000 | - | 45,2300 | - | | - | - | в т.ч. доходы от платных услуг |  |
| 1.1.3. | Проведение официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровитель-ных мероприятий, официальных городских спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортсменов | УФКСи  ОЗ  МКУДО СШ «Темп» | 2021-  2026 | 31364,04721 | 4865,55448 | 6167,59273 | 6100,30000 | 6450,30000 | | 4450,30000 | 3330,00000 | МБ | МКУДО СШ «Темп» |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий: создание условий для развития массового спорта, детско-юношеского спор-та и школьного спорта | Х | Х | 7850,67763 | - | - | 2163,27819 | 4053,11959 | | 816,76897 | 817,51088 | в том  числе: | Х |
| 7607,99455 | - | - | 2091,21710 | 3931,52600 | | 792,26590 | 792,98555 | КБ |
| 242,68308 | - | - | 72,06109 | 121,59359 | | 24,50307 | 24,52533 | МБ (С) |
| 1.2.1. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | УФКСи  ОЗ МКУДО СШ «Темп» МКУДО СШ «Ат-летическая гимнастика» ЦФКиС | 2023-2026 | 2918,17763 | - | - | 645,77819 | 638,11959 | | 816,76897 | 817,51088 | в том  числе: | МКУДО СШ «Темп» МКУДО СШ «Ат-летическая гинастика» ЦФКиС |
| 2823,46955 | - | - | 619,24210 | 618,97600 | | 792,26590 | 792,98555 | КБ |
| 94,70808 | - | - | 26,53609 | 19,14359 | | 24,50307 | 24,52533 | МБ (С) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1.2.1.1. | организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | МКУДО СШ «Темп» | 2023-2026 | 1261,85568 | - | - | 315,46392 | 315,46392 | | 315,46392 | 315,46392 | в том  числе: | МКУДО СШ «Темп» |
| 1224,000 | - | - | 306,0000 | 306,0000 | | 306,0000 | 306,0000 | КБ |
| 37,85568 | - | - | 9,46392 | 9,46392 | | 9,46392 | 9,46392 | МБ (С) |
| 1.2.1.2. | организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | МКУДО СШ  «Атлетическая гимнастика» | 2023-2026 | 1235,70339 | - | - | 225,15963 | 217,50103 | | 396,15041 | 396,89232 | в том числе: | МКУДО СШ «Атлети ческая гимнас-тика» |
| 1191,46955 | - | - | 211,24210 | 210,97600 | | 384,26590 | 384,98555 | КБ |
| 44,23384 | - | - | 13,91753 | 6,52503 | | 11,88451 | 11,90677 | МБ (С) |
| 1.2.1.3. | организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | ЦФКиС | 2023-2026 | 420,61856 | - | - | 105,15464 | 105,15464 | | 105,15464 | 105,15464 | в том числе: | ЦФКиС |
| 408,00000 | - | - | 102,00000 | 102,00000 | | 102,00000 | 102,00000 | КБ |
| 12,61856 | - | - | 3,15464 | 3,15464 | | 3,15464 | 3,15464 | МБ (С) |
| 1.2.2. | Приобретение и пос-тавка спортивного ин-вентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | УФКСиОЗ ЦФКиС | 2023-2024 | 4932,50000 | - | - | 1517,50000 | 3415,00000 | | - | - | в том  числе: | УФКСи  ОЗ ЦФКиС |
| 4784,52500 | - | - | 1471,97500 | 3312,55000 | | - | - | КБ |
| 147,97500 | - | - | 45,52500 | 102,45000 | | - | - | МБ (С) |
| 2. Задача Программы: Повышение качества оказания услуг по реализации программ спортивной подготовки | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий: обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку | Х | Х | 382076,80912 | 52330,98049 | 54061,38502 | 62846,58191 | 74123,05784 | | 67469,65558 | 71245,14828 | в том числе: | Х |
| 378248,72918 | 52330,98049 | 54061,38502 | 61060,97080 | 72080,58901 | | 67469,65558 | 71245,14828 | МБ |
| 476,40000 | - | 95,00000 | 96,40000 | 95,00000 | | 95,00000 | 95,00000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 3828,07994 | - | - | 1785,61111 | 2042,46883 | | 0,00000 | 0,00000 | КБ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 2.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания, в т.ч. на закупку товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд | УФКСиОЗ  МКУДО СШ  «Темп» МКУДО СШ «Ат-  летичес- кая гим- настика»  МАУДО «СШ «Центр зимних видов спорта» | 2021-  2026 | 376893,35849 | 52120,57749 | 53983,24885 | 60057,30841 | 72017,41988 | | 67469,65558 | 71245,14828 | МБ | МКУДО СШ «Темп» |
| 476,40000 | - | 95,00000 | 96,40000 | 95,00000 | | 95,00000 | 95,00000 | в т.ч. доходы от платных услуг | МКУДО СШ  «Атлетическая гимнас-тика»  МАУ  ДО «СШ «Центр зимних  видов спорта» |
| 41681,94835 | 8514,77141 | 8488,54438 | 8391,09110 | 10874,18049 | | 2661,06534 | 2752,29563 | МБ |
| 476,4000 | - | 95,0000 | 96,40000 | 95,00000 | | 95,00000 | 95,00000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 2.1.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУДО СШ «Темп», в т.ч. на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | УФКСи  ОЗ  МКУДО СШ «Темп» | 2021-  2026 | 249723,45376 | 35343,83957 | 36480,41186 | 40409,32361 | 47668,85177 | | 43706,20175 | 46114,82520 | МБ | МКУДО СШ «Темп» |
| 276,40000 |  | 55,00000 | 56,40000 | 55,00000 | | 55,00000 | 55,00000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 32116,64782 | 6346,18088 | 6733,94957 | 6650,50880 | 8295,90589 | | 2007,04137 | 2083,06131 | МБ |
| 276,40000 | - | 55,00000 | 56,40000 | 55,00000 | | 55,00000 | 55,00000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 2.1.1.2. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУДО | УФКСи  ОЗ  МКУДО СШ | 2021-  2026 | 116551,65680 | 15629,96596 | 15822,11539 | 18035,14821 | 22416,91918 | | 21708,14475 | 22939,36331 | МБ | МКУДО СШ  «Атлетическая |
| 160,00000 |  | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 | | 40,00000 | 0,00000 | в т.ч. доходы от платных |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | услуг |  |
|  | СШ «Атлетическая гимнастика», в т.ч. на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | «Атлетическая гимнастика» |  | 9565,30053 | 2168,59053 | 1754,59481 | 1740,58230 | 2578,27460 | | 654,02397 | 669,23432 | МБ | гимнастика» |
| 200,00000 |  | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 | | 40,00000 | 40,00000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 2.1.1.3. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания, в т.ч. на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | УФКСи  ОЗ  МАУДО «СШ «Центр зимних  видов  спорта» | 2021- 2026 | 10618,24793 | 1146,77196 | 1680,72160 | 1612,83659 | 1931,64893 | | 2055,30908 | 2190,95977 | МБ | УФКС  иОЗ  МАУДО «СШ «Центр зимних видов спорта» |
| 10,80000 | - | - | - | 10,80000 | | - | - |
| 2.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в т.ч.: | УФКСи  ОЗ  МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика»  МКУДО СШ  «Темп» | 2021-2023 | 498,8430 | 210,40300 | 71,84000 | 216,6000 | - | | - | - | МБ | МКУДО СШ  «Атлетическая гимнастика» |
| 2.1.2.1. | Приобретение хозяйственного инвентаря, оборудования, мебели | МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» | 2021 -2023 | 153,38900 | 45,08900 | - | 108,3000 | - | | - | - | МБ | МКУ  ДО СШ «Атле-тическая гимнастика» |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 2.1.2.2. | Приобретение спортивного инвентаря |  | 2021 | 148,81400 | 148,81400 | - | - | - | | - | - | МБ |  |
| 2.1.2.3. | Приобретение хозяйственного инвентаря, оборудования, мебели | МКУДО СШ «Темп» | 2021-2023 | 196,6400 | 16,50000 | 71,84000 | 108,3000 | - | | - | - | МБ | МКУДО СШ «Темп» |
| 2.1.3. | Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу | МКУДО СШ «Темп» МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» | 2022-2023 | 738,13347 | - | 6,29617 | 731,837300 | - | | - | - | МБ | МКУДО СШ «Темп» МКУДО СШ «Атлетичес-кая гимнастика» |
| 2.1.3.1. | Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу | МКУДО СШ «Темп» | 2022 | 6,29617 | - | 6,29617 | - | - | | - | - | МБ | МКУДО СШ «Темп» |
| 2.1.3.2. | Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу | МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» | 2023 | 731,837300 | - | - | 731,837300 | - | | - | - | МБ | МКУДО СШ  «Атлетическая гимнастика» |
| 2.1.4. | Финансирование спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями | УФКСи  ОЗ МКУДО СШ «Атлетическая | 2023-2024 | 3946,47416 | - | - | 1840,83620 | 2105,63796 | | - | - | в том числе: | МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» МКУДО |
| 3828,07994 | - | - | 1785,61111 | 2042,46883 | | - | - | КБ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | федеральных стандартов спортивной подготовки | гимнастика» МКУДО СШ «Темп» |  | 118,39422 | - | - | 55,22509 | 63,16913 | | - | - | МБ | СШ «Темп» |
| 2.1.4.1. | Финансирование спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | МКУДО СШ «Темп» | 2023-2024 | 3212,64649 | - | - | 1633,41802 | 1579,22847 | | - | - | всего: | МКУДО СШ «Темп» |
| 3116,26710 | - | - | 1584,41548 | 1531,85162 | | - | - | КБ |
| 96,37939 | - | - | 49,00254 | 47,37685 | | - | - | МБ |
| 2.1.4.2. | Финансирование спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» | 2023-2024 | 733,82767 | - | - | 207,41818 | 526,40949 | | - | - | всего: | МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» |
| 711,81284 | - | - | 201,19563 | 510,61721 | | - | - | КБ |
| 22,01483 | - | - | 6,22255 | 15,79228 | | - | - | МБ |
| 3. Задача Программы: Повышение уровня пожарной безопасности объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий: проведение противопожарных мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта | Х | Х | 66,1000 | 32,75000 | 27,35000 | 3,00000 | 3,00000 | | - | - | МБ | Х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 3.1.1. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в т.ч.: | УФКСи  ОЗ  МКУДО СШ «Темп»  ЦФКиС МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» | 2021-  2024 | 58,10000 | 32,75000 | 19,35000 | 3,00000 | 3,0000 | | - | - | МБ | УФКСи  ОЗ  МКУДО СШ «Темп»  ЦФКиС МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» |
| 3.1.1.1. | приобретение огнетушителей в МКУДО СШ «Темп» | МКУДО СШ «Темп» | 2021-  2024 | 20,4000 | 12,00000 | 2,40000 | 3,00000 | 3,00000 | | - | - | МБ | МКУДО СШ «Темп» |
| 3.1.1.2. | приобретение огнетушителей в МКУ «Центр физической культуры и спорта  г. Артема» | ЦФКиС | 2021-  2022 | 30,50000 | 13,55000 | 16,95000 | - | - | | - | - | МБ | ЦФКиС |
| 3.1.1.3. | приобретение огнетушителей в МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» | МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» | 2021 | 7,20000 | 7,20000 | - | - | - | | - | - | МБ | МКУДО СШ «Атлетическая гимнас-тика» |
| 3.1.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | МКУДО СШ «Темп» | 2022 | 8,00000 | - | 8,00000 | - | - | | - | - | МБ | МКУДО СШ «Темп» |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 4. Задача Программы: Повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий: Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | Х | Х | 93961,33437 | 80307,07960 | 13163,74393 | 282,97063 | 207,54021 | | - | - | в том  числе: | Х |
| 25806,68651 | 25000,00000 | 456,64126 | 152,75753 | 197,28772 | | - | - | ФБ |
| 65243,36121 | 53095,51404 | 12140,70339 | 3,11750 | 4,02628 | | - | - | КБ |
| 1715,93124 | 1488,48487 | 216,39928 | 4,82088 | 6,22621 | | - | - | МБ (С) |
| 1195,35541 | 723,08069 | 350,0000 | 122,27472 | - | | - | - | МБ |
| 4.1.1. | Реконструкция объектов капитального строительства, расположенных по адресу: г. Артем, пл. Ленина, 15а | УФКСи  ОЗ  МКУ «УСКР»  ЦФКиС | 2021-  2023 | 62711,5402 | 51295,49119 | 11293,77429 | 122,27472 | - | | - | - | в том  числе: | МКУ  «УСКР»  ЦФКиС |
| 60542,64714 | 49686,42304 | 10856,22410 | - | - | | - | - | КБ |
| 973,53765 | 885,98746 | 87,55019 | - | - | | - | - | МБ (С) |
| 1195,35541 | 723,08069 | 350,0000 | 122,27472 | - | | - | - | МБ |
| 4.1.1.1. | Реконструкция здания административно-бытового с пристройкой в физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Приморский край, г. Артем, пл. Ленина, 15а | УФКСи  ОЗ  МКУ «УСКР» ЦФКиС | 2021-2023 | 784,21805 | 723,08069 | - | 61,13736 | - | | - | - | в том  числе: |
| - | - | - | - | - | | - | - | КБ |
| 784,21805 | 723,08069 | - | 61,13736 | - | | - | - | МБ |
| 4.1.1.1.1 | Реконструкция здания административно-бытового с пристройкой в физкультурно-оздо- | МКУ «УСКР» | 2021 | 723,08069 | 723,08069 | - | - | - | | - | - | МБ | МКУ «УСКР» |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | ровительный комплекс по адресу: Приморский край,  г. Артем, пл. Ленина, 15а (проведение государственной экспертизы проектных работ и инженерных изысканий) |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4.1.1.1.2 | Реконструкция здания административно-бытового с пристройкой в физкультурно-оздоровивительный комплекс по адресу: Приморский край, г. Артем, пл. Ленина, 15а (в т.ч. проведение государственной экспертизы проектных работ и инженерных изысканий) | ЦФКиС | 2023 | 61,13736 | - | - | 61,13736 | - | | - | - | МБ | ЦФКиС |
| 4.1.1.2. | Реконструкция футбо-льного поля по адресу: Приморский край,  г. Артем, пл. Ленина, 15а (в т.ч. проведение государственной экспертизы проектных работ и инженерных изысканий) | ЦФКиС | 2023 | 61,13736 | - | - | 61,13736 | - | | - | - | МБ | ЦФКиС |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 4.1.1.3. | Реконструкция площадок в футбольное поле по адресу: Приморский край, г. Артем, пл. Ленина, 15а | МКУ «УСКР» | 2021-2022 | 61866,18479 | 50572,41050 | 11293,77429 | - | - | | - | - | в том числе: | МКУ «УСКР» |
| 60542,64714 | 49686,42304 | 10856,22410 | - | - | | - | - | КБ |
| 973,53765 | 885,98746 | 87,55019 | - | - | | - | - | МБ (С) |
| 350,0000 | - | 350,000 | - | - | | - | - | МБ |
| 4.1.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в территориальном управлении «Угловое» | УФКСи  ОЗ  МКУ «УСКР» | - | - | - | - | - | - | | - | - | в том числе: | МКУ  «УСКР» |
| - | - | - | - | - | | - | - | КБ (прогноз) |
| - | - | - | - | - | | - | - | МБ |
| 4.1.3. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | УФКСи  ОЗ  МКУДО СШ «Темп»  МКУДО СШ «Ат-летическая гимнастика»  ЦФКиС | 2022 | 884,53608 | - | 884,53608 | - | - | | - | - | в том числе: | МКУДО СШ «Темп»  МКУ  ДО СШ «Атлетическая гимнастика»  ЦФКиС |
| 858,0000 | - | 858,0000 | - | - | | - | - | КБ |
| 26,53608 | - | 26,53608 | - | - | | - | - | МБ (С) |
| 4.1.3.1. | организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | МКУДО СШ  «Темп» МКУДО СШ «Атлетическая | 2022 | 390,0000 | - | 390,0000 | - | - | | - | - | КБ | МКУДО СШ «Темп» МКУДО СШ «Ат-летическая |
| 12,06186 | - | 12,06186 | - | - | | - | - | МБ (С) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  | гимнастика» |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | гимнастика» |
| 4.1.3.2. | организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» | 2022 | 312,00000 | - | 312,00000 | - | - | | - | - | КБ | МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» |
| 9,64948 | - | 9,64948 | - | - | | - | - | МБ (С) |
| 4.1.3.3. | организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | ЦФКиС | 2022 | 156,000 | - | 156,000 | - | - | | - | - | КБ | ЦФКиС |
| 4,82474 | - | 4,82474 | - | - | | - | - | МБ (С) |
| 4.1.4. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | УФКСи  ОЗ  МКУДО СШ «Темп» | 2021 | 29011,58841 | 29011,58841 | - | - | - | | - | - | в том числе: | МКУДО СШ «Темп» |
| 25000,000 | 25000,000 | - | - | - | | - | - | ФБ |
| 3409,09100 | 3409,0910 | - | - | - | | - | - | КБ |
| 602,49741 | 602,49741 | - | - | - | | - | - | МБ (С) |
| 4.1.5. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | УФКСи  ОЗ  ЦФКиС | 2022 | 425,000 | - | 425,000 | - | - | | - | - | в том числе: | ЦФКиС |
| 339,500 | - | 339,500 | - | - | | - | - | КБ |
| 85,5000 | - | 85,5000 | - | - | | - | - | МБ (С) |
| 4.1.6. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | УФКСи  ОЗ  МКУДО СШ «Темп» МКУДО СШ | 2022-  2024 | 928,66968 | - | 560,43356 | 160,69591 | 207,54021 | | - | - | в том числе: | МКУДО СШ «Темп»  МКУДО СШ «Атлетичес- |
| 806,68651 | - | 456,64126 | 152,75753 | 197,28772 | | - | - | ФБ |
| 94,12307 | - | 86,97929 | 3,11750 | 4,02628 | | - | - | КБ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  | гимнастика» |  | 27,8601 |  | 16,81301 | 4,82088 | 6,22621 | |  |  | МБ | гимнастика» |
| 4.1.6.1. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | МКУДО СШ «Темп» | 2022-  2024 | 389,36592 | - | 276,52976 | 24,44120 | 88,39496 | | - | - | ФБ | МКУДО СШ «Темп» |
| 54,97512 | - | 52,67234 | 0,49880 | 1,80398 | | - | - | КБ |
| 13,74251 | - | 10,18151 | 0,77134 | 2,78966 | | - | - | МБ (С) |
| 4.1.6.2. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | МКУДО СШ «Атлетичес-кая гимнастика» | 2022-  2024 | 417,32059 | - | 180,11150 | 128,31633 | 108,89276 | | - | - | ФБ | МКУДО СШ  «Атлетическая гимнас-тика» |
| 39,14795 | - | 34,30695 | 2,61870 | 2,22230 | | - | - | КБ |
| 14,11759 | - | 6,63150 | 4,04954 | 3,43655 | | - | - | МБ (С) |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий: Создание условий для развития массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта | Х | Х | 5659,27634 | - | - | 4254,2805 | 1404,99584 | | - | - | МБ | ЦФКиС  МКУДО СШ «Темп» |
| 4.2.1. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), за счет средств местного бюджета | УФКСи  ОЗ  ЦФКиС МКУДО СШ «Темп» | 2023-2024 | 4254,2805 | - | - | 4254,2805 | - | | - | - | МБ | ЦФКиС  МКУДО СШ «Темп» |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 4.2.1.1. | Установка спортивной многофункциональной площадки по адресу: г. Артем, ул. 1-я Рабочая, 35 | ЦФКиС | 2023 | 4254,2805 | - | - | 4254,2805 | - | | - | - | МБ | ЦФКиС |
| 4.2.2. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий) | МКУДО СШ «Темп» | 2024 | 1404,99584 | - | - | - | 1404,99584 | | - | - | МБ | МКУДО СШ «Темп» |
| 4.2.2.1. | Установка многофункциональной спортивной площадки по адресу: Приморский край, с. Суражевка, ул. Ярославская, 24 | МКУДО СШ «Темп» | 2024 | 1404,99584 | - | - | - | 1404,99584 | | - | - | МБ | МКУДО СШ «Темп» |
| 5. Задача Программы: Снижение уровня аварийного состояния объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий: проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | Х | Х | 23165,70890 | - | 23057,68800 | 108,0209 | - | | - | - | в том числе: | Х |
| 20209,70090 | - | 20209,70090 | - | - | | - | - | КБ |
| 625,04230 | - | 625,04230 | - | - | | - | - | МБ (С) |
| 2330,9657 | - | 2222,94480 | 108,0209 | - | | - | - | МБ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 5.1.1. | Ремонт объектов спорта муниципальной собственности, задействованных в проведении VII Международных спортивных игр «Дети Азии» | УФКСи  ОЗ  ЦФКиС | 2022 | 20834,74320 | - | 20834,74320 | - | - | | - | - | в том числе: | ЦФКиС |
| 20209,70090 | - | 20209,70090 | - | - | | - | - | КБ |
| 625,04230 | - | 625,04230 | - | - | | - | - | МБ (С) |
| 5.1.2. | Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений | УФКСи  ОЗ  МКУДО СШ «Темп» | 2022-2023 | 2330,96570 | - | 2222,94480 | 108,0209 | - | | - | - | МБ | МКУ ДО СШ «Темп» |
| 5.1.2.1. | Устройство ограждения стадиона МКУ СШ «Темп» | МКУДО СШ «Темп» | 2222,94480 | - | 2222,94480 | - | - | | - | - | МБ |
| 5.1.2.2. | Капитальный ремонт стадиона «Темп» (включая экспертизу проектной стоимости) | 108,0209 | - | - | 108,0209 | - | | - | - | МБ |
| 6. Задача Программы: Реализация полномочий администрации округа в сфере физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий: обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | Х | Х | 27604,88982 | 3280,00646 | 4295,76381 | 4863,23324 | 4955,42483 | 5005,02907 | | 5205,43241 | МБ | Х |
| 6.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности управления физической культуры, спорта | администрация | 2021-  2026 | 27604,88982 | 3280,00646 | 4295,76381 | 4863,23324 | 4955,42483 | 5005,02907 | | 5205,43241 | МБ | администрация |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** | **13** |
|  | и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Итого | Х | Х | 1211787,98828 | 236835,83481 | 196616,00340 | 199543,80743 | 204422,71846 | 184745,94091 | | 189623,68327 | Х | Х |
|  | в том числе по  источникам | Х | Х | 1089092,16517 | 158740,32077 | 163808,95785 | 195511,10419 | 198247,40963 | 183953,67501 | | 188830,69772 | МБ | Х |
|  |  | 96889,13660 | 53095,51404 | 32350,40429 | 3879,94571 | 5978,02111 | 792,26590 | | 792,98555 | КБ | Х |
|  |  | 25806,68651 | 25000,00000 | 456,64126 | 152,75753 | 197,28772 | 0,00000 | | 0,00000 | ФБ | Х |

Примечания:

МАУДО «СШ «Центр зимних видов спорта» - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» Артемовского городского округа

МКУДО СШ «Темп» - муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Темп» Артемовского городского округа

МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» - муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Атлетическая гимнастика» Артемовского городского округа

МКУ «УСКР» – муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема»

КБ – бюджет Приморского края

КБ (прогноз) - бюджет Приморского края (прогноз)

ФБ – федеральный бюджет

МБ – бюджет Артемовского городского округа

Администрация – администрация Артемовского городского округа

УФКСиОЗ - управление физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа

ЦФКиС - муниципальное казенное учреждение «Центр физической культуры и спорта г. Артема».

Приложение 2

к постановлению администрации Артемовского городского округа

от 20.03.2024 № 247-па

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) С МЕРОПРИЯТИЯМИ  
ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование комплекса**  **процессных мероприятий,**  **наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | | | | | | | | | **Взаимосвязь мероприятия и ожидаемого результата с целевым показателем (индикатором) Программы (наименование целевого показателя (индикатора) Программы)** |
| **наименование**  **показателя** | **единица**  **измерения** | **всего** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1. Задача Программы: Повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Комплекс процессных мероприятий:** обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области физической | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема», в т.ч. на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | выполнение показателей муниципального задания МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» | чел. | 642250 | 70200 | 110850 | 115300 | 115300 | 115300 | 115300 | уровень удовлетворенности населения качеством оказания услуг населению, систематически занимающемуся физической культурой и спортом в Артемовском городском округе |
| 1.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в т.ч.: | приобретение и поставка оргтехники, хозяйственного инвентаря, оборудования, мебели, спортивного инвентаря МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» | шт. | 340 | 186 | 27 | 127 | - | - | - |
| 1.1.2.1. | Приобретение оргтехники | приобретение и поставка оргтехники МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» | шт. | 17 | 9 | 4 | 4 | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.2.2. | Приобретение  хозяйственного инвентаря, оборудования, мебели | приобретение и поставка хозяйст-венного инвентаря, оборудования, мебели МКУ «Центр физической  культуры и спорта  г. Артема» | шт. | 313 | 174 | 23 | 116 | - | - | **-** |  |
| 1.1.2.3. | Приобретение спортивного инвентаря | приобретение и поставка спортивного инвентаря МКУ «Центр физической культуры и спорта  г. Артема» | шт. | 10 | 3 | - | 7 |  | - |  |
| 1.1.3. | Проведение официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, официальных городских спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортсменов | организация проведения официальных городских физкультурных, физкультурно-оздорови-тельных мероприятий, официальных городских спор- | мероприятие/  чел. | 618/  107495 | 143/  19995 | 95/  17500 | 95/  17500 | 95/  17500 | 95/  17500 | 95/  17500 | доля граждан (населения) Артемовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Артемовского городского округа |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | тивных соревнований, тренировочных мероприятий спортсменов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | **Комплекс процессных мероприятий:** создание условий для развития массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.2.1. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | организация проведения физкультурно-спортив-ной работы по месту жительства | месяц | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | доля граждан (населения) Артемовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Артемовского городского округа |
| 1.2.1.1. | организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | организация проведения физкультурно-спортив-ной работы по месту жительства (МКУДО СШ «Темп») | месяц | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2.1.2. | организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | организация проведения физкультурно-спортив-ной работы по месту | месяц | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | жительства (МКУДО СШ «Атлетическая гимнасти-ка») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | организация проведения физкультурно-спортив-ной работы по месту жительства (МКУДО СШ «Атлетическая гимнасти-ка») | месяц | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2.1.3. | организация физкультурно-спор-тивной работы по месту жительства | организация проведения физкультурно-спортив-ной работы по месту жительства (МКУ «Центр физической культуры и спорта  г. Артема») | месяц | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.2.2. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта (МКУ «Центр физической культуры и спорта  г. Артема») | ед. | 170 | - | - | 59 | 111 | - |  | Уровень удовлетворенности населения качеством оказания услуг населению, систематически занимающемуся физической культурой и спортом в Артемовском городском округе |
| **2. Задача Программы: Повышение качества оказания услуг по реализации программ спортивной подготовки** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Комплекс процессных мероприятий**: обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания, в т.ч. на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | выполнение показателей муниципального задания МКУДО СШ «Темп», МКУДО  СШ «Атлетическая гимнастика», МАУДО «СШ «Центр зимних видов спорта» | чел. | 7078 | 1509 | 1398 | 1241 | 1104 | 959 | 867 | доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
| 2.1.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУДО СШ «Темп», в т.ч. на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | выполнение показателей муниципального задания МКУДО  СШ «Темп» | чел. | 3802 | 798 | 773 | 616 | 657 | 512 | 446 |
| 2.1.1.2. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика», в т.ч. на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | выполнение показателей муниципального задания МКУДО  СШ «Атлетическая гимнастика» | чел. | 2952 | 657 | 571 | 571 | 393 | 393 | 367 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.1.1.3. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания, в т.ч. на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | выполнение показателей муниципального задания МАУДО «СШ «Центр зимних ви-дов спорта» | чел. | 324 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  |
| 2.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в т.ч.: | приобретение и поставка хозяйственного инвентаря, оборудования, мебели, спортивного инвентаря МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика», МКУ ДО СШ «Темп» | шт. | 26 | 21 | 3 | 2 | - | - | **-** |
| 2.1.2.1. | Приобретение хозяйственного инвентаря, оборудования, мебели | приобретение и поставка хозяйственного инвентаря, оборудования, мебели, спортивного инвентаря | шт. | 4 | 3 | - | 1 | - |  |  |
| 2.1.2.2. | Приобретение спортивного инвентаря | шт. | 17 | 17 | - | - | - |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | МКУДО СШ Атлетическая гимнастика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3. | Приобретение хозяйственного инвентаря, оборудования, мебели | приобретение и поставка хозяйственного инвентаря, оборудования, мебели МКУДО СШ «Темп» | шт. | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | **-** |
| 2.1.3. | Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу | исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу учреждением МКУДО СШ «Темп» | ед. | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 2.1.3.1. | Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу | исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу учреждением МКУ ДО СШ «Темп» | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.1.3.2. | Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу | исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу учреждением МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» | ед. | 3 | - | - | 3 | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Финансирование спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | осуществление финансирование спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | учр. | 2 | - | - | 2 | 2 | - |  | доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.1.4.1 | Финансирование спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | осуществление финансирования спортивной подготовки в МКУДО СШ «Темп» в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | учр. | 1 | - | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 2.1.4.2 | Финансирование спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | осуществление финансирования спортивной подготовки в МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | учр. | 1 | - | - | 1 | 1 | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **3. Задача Программы: Повышение уровня пожарной безопасности объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Основное мероприятие:**  проведение противопожарных мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в т.ч.: | приобретение оборудования в целях обеспечения пожарной безопасности (МКУДО СШ «Темп», МКУ  «Центр физической культуры и спорта  г. Артема», МКУДО  СШ «Атлетическая гимнастика») | шт. | 47 | 26 | 15 | 3 | 3 | - | - | доля объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности |
| 3.1.1.1. | приобретение огнетушителей в МКУДО СШ «Темп» | обеспечение огнетушителями | шт. | 20 | 12 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| 3.1.1.2. | приобретение огнетушителей в МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» | обеспечение огнетушителями | шт. | 21 | 8 | 13 | - | - | - | - |
| 3.1.1.3. | приобретение огнетушителей в МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» | обеспечение огнетушителями | шт. | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 3.1.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | проведение мероприятия (МКУДО СШ «Темп») | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  |
| **4.** **Задача Программы: Повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | **Комплекс процессных мероприятий:** Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1. | Реконструкция объектов капитального строительства, расположенных по адресу: г. Артем,  пл. Ленина, 15а | ввод в эксплуатацию | ед./  мощ-ность (чел.) | 1/128 | 1/128 | - | - | - | - | - | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 4.1.1.1. | Реконструкция здания административно-бытового с пристройкой в физкультурно-оздорови-тельный комплекс по адресу: Приморский край, г. Артем, пл. Ленина, 15а | ввод в эксплуатацию | ед./  мощ-ность (чел.) | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1.1.1 | Реконструкция здания админист-ративно-бытового с пристройкой  в физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Приморский край, г. Артем, пл. Ленина, 15а (проведение государственной экспертизы проектных работ и инженерных изысканий) | проведение государственной экспертизы проектных работ и инженерных изысканий | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.1.1.1.2 | Реконструкция здания административно-бытового с пристройкой в физкультурно-оздорови-тельный комплекс по адресу: Приморский край, г. Артем, | проведение государственной экспертизы проектных | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | пл. Ленина, 15а (в т.ч. проведение государственной экспертизы проектных работ и инженерных изысканий) | работ и инженерных изысканий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. | Реконструкция футбольного поля по адресу: Приморский край, г. Артем, пл. Ленина, 15а (в т.ч. проведение государственной экспертизы проектных работ и инженерных изысканий) | ввод в эксплуатацию | ед./  мощность  (чел.) | - | - | - | - | - | - | - |
| проведение государственной экспертизы проектных работ и инженерных изысканий | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |  |
| 4.1.1.3. | Реконструкция площадок в футбольное поле по адресу: Приморский край, г. Артем, пл. Ленина, 15а | ввод в эксплуатацию | ед./  мощ-ность (чел.) | 1/128 | 1/128 | - | - | - | - |  |
| 4.1.2. | Строительство объекта физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в территориальном управлении «Угловое» | ввод в эксплуатацию | ед./  мощ-ность (чел.) | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1.3. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | организация проведения физкультурно-спортив-ной работы по месту жительства | месяц | 6 | - | 6 | - | - | - |  | доля граждан (населения) Артемовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 4.1.3.1. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | организация проведения физкультурно-спортив-ной работы по месту жительства (МКУДО СШ «Темп») | месяц | 6 | - | 6 | - | - | - |  | численности населения Артемовского городского округа |
| 4.1.3.2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | организация проведения физкультурно-спортив-ной работы по месту жительства  (МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика») | месяц | 6 | - | 6 | - | - | - |  |
| 4.1.3.3. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | организация проведения физкультурно-спортив-ной работы по месту жительства  (МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» | месяц | 6 | - | 6 | - | - | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 4.1.4. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние  МКУДО  СШ «Темп» | ед. | 27 | 27 | - | - | - | - | - | доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
| 4.1.5. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и иным имуществом для развития массового спорта МКУ «Центр физической культуры и спорта  г. Артема» | учр. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | уровень удовлетворенности населения качеством оказания услуг населению, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Артемовском городском округе |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 4.1.6. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | обеспечение государственной поддержки МКУДО СШ «Темп», МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика», осуществляющего подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд | учр. | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
| 4.1.6.1. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | обеспечение государственной поддержки учреждения  МКУДО СШ «Темп», осуществляющего подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд | учр. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 4.1.6.2. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | обеспечение государственной поддержки учреждения МКУДО  СШ «Атлетическая гимнастика», осуществляющего подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд | учр. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 4.2. | **Комплекс процессных мероприятий:** Создание условий для развития массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.1. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), за счет средств местного бюджета | ввод в эксплуатацию | ед./  мощность  (чел.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 4.2.1. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся | ввод в эксплуатацию | ед./  мощность | 1/15 | - | - | 1/15 | - | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), за счет средств местного бюджета |  | (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Установка спортивной много-функциональной площадки по адресу: г. Артем, ул. 1-я Рабочая, 35 | ввод в эксплуатацию | ед./  мощность  (чел.) | 1/15 | - | - | 1/15 | - | - | - |  |
| 4.2.2. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий) | ввод в эксплуатацию | ед./  мощность  (чел.) | 1/15 | - | - | - | 1/15 | - | - |  |
| 4.2.2.1 | Установка многофункциональной спортивной площадки по адресу: Приморский край, с. Суражевка, ул. Ярославская, 24 | ввод в эксплуатацию | ед./  мощность  (чел.) | 1/15 | - | - | - | 1/15 | - | - |  |
| **5. Задача Программы: Снижение уровня аварийного состояния объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | **Комплекс процессных мероприятий:** проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1. | Ремонт объектов спорта муниципальной собственности, задействованных в проведении VII Международных спортивных игр «Дети Азии» | улучшение технического состояния здания | мероприятие | 1 | - | 1 | - | - | - | - | доля объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных управлению физической культуры, |
| 5.1.2. | Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного | улучшение технического | мероприятие | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | управления у муниципальных учреждений | состояния объектов |  |  |  |  |  |  |  |  | спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа, здания которых не находятся в аварийном состоянии или не требуют капитального ремонта |
| 5.1.2.1. | Устройство ограждения стадиона МКУДО СШ «Темп» |  |  | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 5.1.2.2. | Капитальный ремонт стадиона «Темп» (включая экспертизу проектной стоимости) |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **6. Задача Программы: Реализация полномочий администрации округа в сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | **Основное мероприятие:**  обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 6.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности правления физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа | выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | достижение установленных значений целевых показателей Программы |

Приложение 3

к постановлению администрации Артемовского городского округа

от 20.03.2024 № 247-па

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя**  **(индикатора)** | **Ед.**  **изме- рения** | **Значения показателей** | | | | | | |  | **Ожидаемые конечные результаты**  **реализации Программы** |
| **отчетный  2019 год** | **отчетный  2020 год** | **отчетный 2021 год** | **отчетный  2022 год** | **текущий  2023 год** | **первый год планового периода 2024 год** | **второй год планового периода 2025 год** | **третий год планового периода**  **2026 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством оказания услуг населению, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Артемовском городском округе | % | 38,30 | 39,72 | 43 | 43,15 | 53,50 | 56,20 | 60,15 | 64,36 | увеличение уровня удовлетворенности населения качеством оказания услуг населению, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Артемовском городском округе, к 2026 го-ду до 64,36 % |
| 2. | Доля граждан (населения) Артемовского городского округа, систематически | % | 52,22 | 55,53 | 57,95 | 57,95 | 57,95 | 57,95 | 57,95 | 57,95 | сохранение доли граждан (населения) Артемовского городского округа, систематически занимаю- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Артемовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | щихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Артемовского городского округа на уровне 2022 года в размере 57,95 % |
| 3. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | - | 37,55 | 43,21 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | достижение доли занимающихся по программам спортивной под-готовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта к 2026 году 38 % |
| 4. | Доля объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | достижение доли объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности, к 2026 году 100 % |
| 5. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 56,11 | 61,04 | 63,92 | 64,00 | 64,11 | 64,11 | 64,11 | 64,11 | повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности к 2026 году 64,11 % |
| 6. | Доля объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных управлению физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа, здания  которых не находятся в | % | 38,46 | 38,46 | 40 | 40 | 40 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | увеличение доли объектов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных управлению физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа, здания которых не находятся в аварийном состоянии или не требуют капитального ремонта, до 46,67 % к |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  | **11** |
|  | аварийном состоянии или не требуют капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 году |
| 7. | Достижение установленных значений целевых показателей Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | исполнение мероприятий Программы |

Приложение 4

к постановлению администрации Артемовского городского округа

от 20.03.2024 № 247-па

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе»

**НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование налогового расхода** | **Реквизиты муниципального правового акта, принятого Думой Артемовского городского округа, устанавливающего налоговый расход** | **Целевая категория налогового расхода (техническая <\*>, социальная <\*\*>, стимулирующая <\*\*\*>)** | **Цель Программы, которой соответствует налоговый расход** | **Наименование показателя (индикатора) Программы, на значение которого оказывают влияние налоговые расходы** | **Значение показателя (индикатора), в единицах измерения показателя (индикатора)** | | | | | | | **Объем налоговых расходов, руб.** | | | | | | |
| **всего** | **в том числе по годам** | | | | | | **всего** | **в том числе по годам** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| Налоговые расходы  отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> - техническая - целевая категория налоговых расходов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета Артемовского городского округа;

<\*\*> - социальная - целевая категория налоговых расходов, обусловленных необходимостью обеспечения социальной поддержки населения;

<\*\*\*> - стимулирующая - целевая категория налоговых расходов, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета Артемовского городского округа.